## Mapa de Dependências
IMPLANTAÇÃO ALINHAJÁ — MAPA DE DEPENDÊNCIAS
Cliente |  | DuBairro Supermercados |  |  | SITUAÇÃO ATUAL
Data do kickoff |  |  | ← preencher: define todas as datas-limite |  | Itens mapeados |  |  | Dias de impacto acumulado
Nº de usuários |  | 187 |  |  | Recebidos
Modelo de implantação |  | Híbrido — banco em VM do cliente |  |  | Pendentes
Bloqueantes em aberto
# | Fase | Item / informação necessária | Formato esperado | Responsável | Bloq. | Prazo (D+) | Data-limite | Status | Solicitado em | Recebido em | Dias de atraso | Etapa impactada | Justificativa / observação
1 | 0 | Ponto focal e equipe do projeto | Nome, cargo, telefone e e-mail | Cliente | Sim | 1 |  | Pendente |  |  |  | 0.1 Kickoff
2 | 0 | Razão social | Como consta no cartão CNPJ | Cliente | Sim | 3 |  | Pendente |  |  |  | 1.4 Documentos legais
3 | 0 | CNPJ | 00.000.000/0001-00 | Cliente | Sim | 3 |  | Pendente |  |  |  | 1.4 Documentos legais
4 | 0 | Endereço da sede | Rua, nº, bairro, cidade/UF, CEP | Cliente | Sim | 3 |  | Pendente |  |  |  | 1.4 Documentos legais
5 | 0 | Encarregado de dados (DPO) | Nome completo do indicado | Cliente | Sim | 3 |  | Pendente |  |  |  | 1.4 Documentos legais
6 | 0 | E-mail do Encarregado | Endereço institucional | Cliente | Sim | 3 |  | Pendente |  |  |  | 1.4 Documentos legais
7 | 0 | Data de vigência dos documentos | DD/MM/AAAA | Cliente | Sim | 3 |  | Pendente |  |  |  | 1.4 Documentos legais
8 | 0 | Comarca do foro | Cidade/UF | Cliente | Não | 3 |  | Pendente |  |  |  | 1.4 Documentos legais
9 | 0 | Telefone de plantão | Contato para incidentes | Cliente | Não | 3 |  | Pendente |  |  |  | 1.4 Documentos legais
10 | 0 | Confirmação dos prazos de retenção | GPS, candidatos e mensagens | Cliente | Não | 3 |  | Pendente |  |  |  | 1.6 Parâmetros
11 | 0 | Identidade visual | Logotipo (PNG) e cores da marca | Cliente | Não | 3 |  | Pendente |  |  |  | 1.3 White-label
12 | 1 | VM provisionada | 8 vCPU, 16 GB RAM, 250 GB SSD, Ubuntu 24.04 LTS | Cliente | Sim | 4 |  | Pendente |  |  |  | 1.1 Ambiente
13 | 1 | Acesso administrativo à VM | SSH com chave, usuário com sudo | Cliente | Sim | 4 |  | Pendente |  |  |  | 1.1 Ambiente
14 | 1 | Registro DNS | Subdomínio apontando para a VM | Cliente | Sim | 5 |  | Pendente |  |  |  | 1.1 Ambiente
15 | 1 | Certificado TLS | Emissor público ou CA interna | Conjunto | Sim | 5 |  | Pendente |  |  |  | 1.1 Ambiente
16 | 1 | Liberação de firewall | Entrada 443; saída para push, SMTP e IA | Cliente | Sim | 5 |  | Pendente |  |  |  | 1.1 Ambiente
17 | 1 | Estrutura organizacional | Filiais, departamentos e cargos | Cliente | Sim | 6 |  | Pendente |  |  |  | 1.5 Organograma
18 | 1 | Indicação dos administradores | Quem terá perfil de administrador | Cliente | Não | 6 |  | Pendente |  |  |  | 2.2 Perfis
19 | 1 | Política de backup e snapshot da VM | Frequência, retenção e responsável | Cliente | Não | 8 |  | Pendente |  |  |  | 5.4 Operação
20 | 1 | Janela de manutenção acordada | Dia e horário para atualizações | Cliente | Não | 8 |  | Pendente |  |  |  | 5.4 Operação
21 | 2 | Lista de usuários (187) | Nome, e-mail corporativo, filial, depto, cargo | Cliente | Sim | 8 |  | Pendente |  |  |  | 2.3 Criação de logins
22 | 2 | Definição dos perfis de acesso | Quem acessa cada módulo | Conjunto | Sim | 9 |  | Pendente |  |  |  | 2.2 Perfis
23 | 2 | Bases de dados a importar | Planilha tabular, campos padronizados | Cliente | Não | 10 |  | Pendente |  |  |  | 2.4 Importação
24 | 3 | Definição dos fluxos de trabalho | Etapas, operadores e prazos de SLA | Cliente | Sim | 10 |  | Pendente |  |  |  | 3.2 Kanban
25 | 3 | Categorias de chamados | Áreas atendidas e responsáveis | Cliente | Não | 10 |  | Pendente |  |  |  | 3.3 Helpdesk
26 | 3 | Canais de comunicação desejados | Por filial, setor ou finalidade | Cliente | Não | 10 |  | Pendente |  |  |  | 3.1 Canais
27 | 3 | Credenciais do servidor de e-mail | Host, porta, usuário e senha (SMTP) | Cliente | Não | 12 |  | Pendente |  |  |  | 3.5 Integrações
28 | 3 | Chave de Inteligência Artificial | Chave do provedor escolhido | Cliente | Não | 12 |  | Pendente |  |  |  | 3.5 Integrações
29 | 4 | Indicação dos usuários-chave | Participantes do piloto assistido | Cliente | Sim | 14 |  | Pendente |  |  |  | 4.2 Piloto
30 | 4 | Agenda de treinamento | Datas confirmadas com as equipes | Cliente | Não | 14 |  | Pendente |  |  |  | 4.4 Treinamento
COMO USAR
• Preencha a data do kickoff em C4 — todas as datas-limite são calculadas a partir dela, em dias úteis.
• As células em amarelo são as de preenchimento da equipe: Status, Solicitado em, Recebido em e Justificativa.
• Itens com "Sim" na coluna Bloq. interrompem o cronograma enquanto não forem entregues.
• A coluna Dias de atraso é automática: conta a partir da data-limite até o recebimento (ou até hoje, se ainda pendente).
• Atualize a planilha semanalmente e envie ao cliente junto do relatório de progresso — é ela que sustenta a justificativa de prazo.
Formulas:
Data-limite = IF(C4="","",WORKDAY(C4,[Prazo (D+)]-1))
Dias de atraso = IF(OR(C4="",[Status]="Não se aplica"),"",IF([Recebido em]<>"",MAX(0,[Recebido em]-[Data-limite]),IF(TODAY()>[Data-limite],TODAY()-[Data-limite],0)))

## Cronograma
CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO — 25 DIAS ÚTEIS
Data do kickoff
Fase | # | Etapa | Responsável | Início (D+) | Fim (D+) | Data início | Data fim | Status
0 | 0.1 | Reunião de kickoff | Conjunto | 1 | 1 |  |  | Não iniciada
0 | 0.2 | Levantamento de escopo | Conjunto | 2 | 2 |  |  | Não iniciada
0 | 0.3 | Coleta dos dados legais (LGPD) | Cliente | 2 | 3 |  |  | Não iniciada
0 | 0.4 | Coleta da identidade visual | Cliente | 3 | 3 |  |  | Não iniciada
0 | 0.5 | Verificação de pré-requisitos | Cliente | 2 | 3 |  |  | Não iniciada
1 | 1.1 | Preparação da VM e instalação do núcleo | AlinhaJá | 4 | 5 |  |  | Não iniciada
1 | 1.2 | Habilitação dos módulos contratados | AlinhaJá | 5 | 5 |  |  | Não iniciada
1 | 1.3 | Aplicação da identidade visual | AlinhaJá | 6 | 6 |  |  | Não iniciada
1 | 1.4 | Publicação dos documentos legais | AlinhaJá | 6 | 6 |  |  | Não iniciada
1 | 1.5 | Cadastro da estrutura organizacional | Conjunto | 6 | 7 |  |  | Não iniciada
1 | 1.6 | Verificação de parâmetros gerais | AlinhaJá | 8 | 8 |  |  | Não iniciada
2 | 2.1 | Definição dos perfis de acesso | Conjunto | 9 | 9 |  |  | Não iniciada
2 | 2.2 | Ajuste dos perfis no sistema | AlinhaJá | 10 | 10 |  |  | Não iniciada
2 | 2.3 | Criação dos logins (187 usuários) | AlinhaJá | 10 | 11 |  |  | Não iniciada
2 | 2.4 | Importação de dados existentes | AlinhaJá | 11 | 12 |  |  | Não iniciada
2 | 2.5 | Conferência da carga | Conjunto | 12 | 12 |  |  | Não iniciada
3 | 3.1 | Canais e workspaces de comunicação | Conjunto | 10 | 10 |  |  | Não iniciada
3 | 3.2 | Fluxos de trabalho (Kanban) | Conjunto | 11 | 12 |  |  | Não iniciada
3 | 3.3 | Central de chamados (Helpdesk) | Conjunto | 13 | 13 |  |  | Não iniciada
3 | 3.4 | Módulo de RH (se contratado) | Conjunto | 12 | 14 |  |  | Não iniciada
3 | 3.5 | Integrações (e-mail e IA) | Conjunto | 14 | 14 |  |  | Não iniciada
3 | 3.6 | Rastreamento por GPS (se aplicável) | Conjunto | 14 | 14 |  |  | Não iniciada
4 | 4.1 | Testes internos | AlinhaJá | 15 | 16 |  |  | Não iniciada
4 | 4.2 | Piloto assistido | Conjunto | 16 | 18 |  |  | Não iniciada
4 | 4.3 | Ajustes decorrentes do piloto | AlinhaJá | 18 | 19 |  |  | Não iniciada
4 | 4.4 | Treinamento por perfil | AlinhaJá | 18 | 19 |  |  | Não iniciada
4 | 4.5 | Validação formal do cliente | Cliente | 19 | 19 |  |  | Não iniciada
5 | 5.1 | Comunicado interno de lançamento | Cliente | 20 | 20 |  |  | Não iniciada
5 | 5.2 | Distribuição do aplicativo | Conjunto | 20 | 20 |  |  | Não iniciada
5 | 5.3 | Liberação geral (go-live) | AlinhaJá | 20 | 20 |  |  | Não iniciada
5 | 5.4 | Suporte assistido | AlinhaJá | 21 | 25 |  |  | Não iniciada
5 | 5.5 | Reunião de encerramento | Conjunto | 25 | 25 |  |  | Não iniciada
Go-live previsto:
A data desloca-se na mesma proporção do atraso dos itens bloqueantes do Mapa de Dependências.
Formulas:
Data início = IF(C3="","",WORKDAY(C3,[Início (D+)]-1))
Data fim = IF(C3="","",WORKDAY(C3,[Fim (D+)]-1))

## Registro de Ocorrências
REGISTRO DE OCORRÊNCIAS E IMPACTOS DE PRAZO
Registre aqui todo evento que afete o cronograma. É este histórico que sustenta a justificativa formal de prazo perante o cliente.
Data | Item / etapa relacionada | Ocorrência | Responsável pelo item | Dias de impacto | Etapa afetada | Registrado por
(exemplo — substituir) | Lista de usuários (187) | Arquivo entregue com 23 colaboradores sem e-mail corporativo; devolvido para correção. | Cliente | 4 | 2.3 Criação de logins | Equipe de implantação
Total de dias de impacto: